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KATA PENGANTAR SANGADI BUNGKO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2027

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2027 ini dapat diselesaikan dan ditetapkan sesuai jadwal yang ditentukan.
RKP Desa Tahun Anggaran 2027 ini merupakan penjabaran operasional tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), yang memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta prakiraan pagu indikatif pendapatan dan belanja desa. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui rangkaian Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Fokus utama pembangunan Desa Bungko pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur permukiman perdesaan, penanganan stunting dan layanan posyandu prima, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan ketahanan pangan, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat dan bencana.
Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penyusun RKP Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPM, Karang Taruna, Linmas), serta seluruh lapisan masyarakat Desa Bungko atas dedikasi, aspirasi, dan kontribusi nyata dalam penyusunan dokumen perencanaan ini.
Semoga dokumen RKP Desa Bungko Tahun Anggaran 2027 ini dapat menjadi pedoman yang kokoh dalam mewujudkan Desa Bungko yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Bungko,   September 2026
Sangadi Desa Bungko,




AMINULAH PAPUTUNGAN


REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA BUNGKO TAHUN ANGGARAN 2027

	KODE
	BIDANG PENYELENGGARAAN & PEMBANGUNAN
	TOTAL PRAKIRAAN BIAYA (RP)

	01
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	2.216.000.000,00

	02
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	3.677.000.000,00

	03
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	1.525.000.000,00

	04
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1.581.000.000,00

	05
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak
	268.000.000,00

	TOTAL
	JUMLAH KESELURUHAN RKP DESA T.A. 2027
	9.267.000.000,00


LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BUNGKO
TAHUN ANGGARAN 2027
Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Bungko, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2027 ini telah dibahas, disepakati, dan disahkan secara resmi oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Ditetapkan di : Bungko
Pada tanggal :    September 2026
	Menyetujui,
Ketua BPD Desa Bungko,




ERICK ALVAYEIT PAPUTUNGAN, AMd
	Penyusun / Verifikator,
Sekretaris Desa Bungko,




FIKKY AGUSTIAN POTABUGA

	Mengesahkan & Menetapkan,
Sangadi Desa Bungko,




AMINULAH PAPUTUNGAN




RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2027

	Desa 		: Pemerintah Desa Bungko
	Kecamatan 	: Kecamatan Kotamobagu Selatan

	Kab./Kota 	: Kota Kotamobagu
	Provinsi 		: Provinsi Sulawesi Utara



	KD
	BIDANG / SUB BIDANG /
JENIS KEGIATAN
	LOKASI
	VOLUME
	SASARAN /
MANFAAT
	WAKTU
	RENCANA
PELAKSANA
	PRAKIRAAN BIAYA
(RUPIAH)
	SUMBER
DANA
	POLA

	01  BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

	•  Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

	01.01.01
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	Bungko
	1 Thn
	Sangadi
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	84.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.01.02
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	Bungko
	1 Thn
	Perangkat Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	400.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.01.03
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	Bungko
	1 Thn
	Perangkat Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	35.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.01.04
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
	Bungko
	1 Thn
	Perangkat Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	350.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.01.05
	Penyediaan Tunjangan BPD
	Bungko
	1 Thn
	BPD
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	82.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.01.06
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
	Bungko
	1 Thn
	BPD
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	87.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.01.07
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
	Bungko
	1 Thn
	Ketua RT
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	55.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.01.08
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
	Bungko
	1 Thn
	Perangkat Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	33.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	01.01.09
	Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan BPD
	Bungko
	7 Org
	BPD
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	15.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

	01.02.01
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	250.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.02.02
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	98.000.000,00
	ADD
	Kerjasama Pihak Ketiga

	01.02.03
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	220.000.000,00
	ADD
	Kerjasama Pihak Ketiga

	01.02.04
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung/Sekretariat BPD
	Bungko
	1 Paket
	BPD
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	15.000.000,00
	ADD
	Kerjasama Pihak Ketiga

	•  Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

	01.03.01
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	25.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.03.02
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	25.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.03.03
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	20.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.03.04
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	20.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.03.05
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	20.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

	01.04.01
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	23.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.02
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	23.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	33.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.04
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	25.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.05
	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	17.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.06
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	33.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.07
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	26.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.08
	Pengembangan Sistem Informasi Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa & Masy.
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.09
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.10
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	23.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.04.11
	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Lomba Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Pertanahan

	01.05.01
	Sertifikasi Tanah Kas Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	30.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.05.02
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat Miskin
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	35.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.05.03
	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	26.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	01.05.04
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:
	2.216.000.000,00
	

	02  BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

	•  Sub Bidang Pendidikan

	02.01.01
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
	Bungko
	1 Thn
	Guru PAUD
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	33.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.01.02
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
	Bungko
	1 Thn
	PAUD
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	21.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.01.03
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	65.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.01.04
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	45.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.01.05
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat Desa
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	350.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.01.06
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	100.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.01.07
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	98.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.01.08
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
	Bungko
	1 Thn
	Pengelola Perpustakaan
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	6.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.01.09
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	Bungko
	1 Thn
	Siswa Miskin Berprestasi
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	25.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Kesehatan

	02.02.01
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)
	Bungko
	1 Paket
	Kader Kesehatan
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	12.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.02.02
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
	Bungko
	1 Paket
	Kader Posyandu
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	230.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.02.03
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat & Kader
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	15.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.02.04
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	Bungko
	1 Paket
	LINMAS
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	12.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.02.05
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	Bungko
	1 Thn
	Kader BKB
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	12.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.02.06
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	25.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.02.07
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	150.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.02.08
	Penyediaan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)
	Bungko
	1 Paket
	KPM
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	18.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	02.03.01
	Pemeliharaan Jalan Desa
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	55.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.02
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	55.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.03
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	50.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.04
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat Desa
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	50.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.05
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	55.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.03.06
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	37.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.07
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	34.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.08
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	230.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.09
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	320.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.03.10
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	250.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.03.11
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	35.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.03.12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	10.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Kawasan Pemukiman

	02.04.01
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT)/Turap
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	3 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	55.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.02
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat Miskin
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	80.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.03
	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
	Bungko
	1 Paket
	Lansia & Stunting
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	120.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.04
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	38.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.05
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	135.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.06
	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	55.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.07
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bulan
	Kasi Kesejahteraan
	30.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.04.08
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	120.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.09
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	58.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.04.10
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	155.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.11
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	230.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	02.04.12
	Pengadaan Gerobak/Kendaraan Pengangkut Sampah
	Bungko
	1 Unit
	Masyarakat
	3 Bulan
	Kasi Pemerintahan
	65.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

	02.05.01
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
	Bungko
	1 Keg
	Masyarakat
	3 Bulan
	Kasi Pemerintahan
	15.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.05.02
	Pembangunan/Pemeliharaan Plesengan Sungai/Talud
	Bungko
	1 Keg
	Masyarakat
	3 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	126.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	02.06.01
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	5.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	02.06.02
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA:
	3.677.000.000,00
	

	03  BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

	•  Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

	03.01.01
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
	Bungko
	1 Paket
	Linmas & Masyarakat
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	80.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.01.02
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
	Bungko
	1 Paket
	Linmas
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.01.03
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
	Bungko
	1 Paket
	Linmas
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.01.04
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
	Bungko
	1 Paket
	Aparatur Desa & Masy.
	1 Thn
	Kasi Pelayanan
	45.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.01.05
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	23.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.01.06
	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Personil Satlinmas/Hansip
	Bungko
	1 Paket
	LINMAS
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	100.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

	03.02.01
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya dll)
	Bungko
	1 Thn
	Masyarakat
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	25.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.02.02
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	55.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.02.03
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	225.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.02.04
	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Pemuka Agama (Imam/Pegawai Syar'i/Pendeta dll)
	Bungko
	1 Paket
	Imam & Pegawai Syar'i
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	165.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.02.05
	Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Guru Mengaji Dan Guru Sekolah Minggu
	Bungko
	1 Paket
	Guru Mengaji
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	35.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.02.06
	Pengadaan Bahan/Barang/Sarana Prasarana Kegiatan Kemasyarakatan
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	3 Bln
	Kaur Perencanaan
	15.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

	03.03.01
	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
	Bungko
	1 Paket
	Pemuda & Karang Taruna
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.03.02
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
	Bungko
	1 Paket
	Karang Taruna & Masy.
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.03.03
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	56.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.03.04
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Kesejahteraan
	550.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.03.05
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
	Bungko
	1 Paket
	Karang Taruna
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	30.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

	03.04.01
	Pembinaan Lembaga Adat
	Bungko
	1 Paket
	Lembaga Adat
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	18.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.04.02
	Pembinaan PKK
	Bungko
	1 Paket
	PKK
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	58.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	03.04.03
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
	Bungko
	1 Paket
	Lembaga Kemasyarakatan
	12 Bln
	Kaur Perencanaan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN:
	1.525.000.000,00
	

	04  BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	•  Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

	04.01.01
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	55.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

	04.02.01
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat Desa
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	66.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.02.02
	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	55.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.02.03
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	120.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.02.04
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
	Bungko
	1 Paket
	Petani
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	04.02.05
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
	Bungko
	150 Meter
	Masyarakat
	20 Hari
	Kasi Kesejahteraan
	150.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.02.06
	Pembenihan Tanaman Pangan
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	1 Thn
	Kasi Pemerintahan
	35.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	04.02.07
	Bantuan Pertanian Dan Perkebunan (Peralatan, Bibit, Pupuk, Pestisida dll)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	3 Bln
	Kasi Pelayanan
	120.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.02.08
	Pengadaan Bibit/Induk Ternak Dan Pakan Ternak
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	3 Bln
	Kasi Pelayanan
	88.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.02.09
	Penyuluhan Bagi Petani dan Peternak
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	1 Thn
	Kaur TU dan Umum
	23.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

	04.03.01
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
	Bungko
	1 Paket
	Sangadi
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	60.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	04.03.02
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
	Bungko
	1 Paket
	Perangkat Desa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	226.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	04.03.03
	Peningkatan Kapasitas BPD
	Bungko
	1 Paket
	BPD
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	336.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	•  Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

	04.04.01
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
	Bungko
	1 Paket
	Pemberdayaan Perempuan
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	19.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	04.04.02
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
	Bungko
	1 Paket
	Kader Perlindungan Anak
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	19.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	04.04.03
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
	Bungko
	1 Paket
	Penyandang Difable
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	22.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	04.04.04
	Penyediaan Insentif PIK-R
	Bungko
	1 Paket
	PIK-R
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	4.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

	04.05.01
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	156.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

	04.06.01
	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	25.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.06.02
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg Dilaksanakan oleh Pemdes)
	Bungko
	1 Paket
	Pengurus BUMDesa
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	17.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

	04.07.01
	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	80.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	04.07.02
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
	Bungko
	1 Paket
	Kelompok UMKM
	12 Bln
	Kasi Pelayanan
	18.000.000,00
	ADD
	Swakelola

	JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:
	1.581.000.000
	

	05  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

	•  Sub Bidang Penanggulangan Bencana

	05.01.01
	Kegiatan Penanggulangan Bencana
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	100.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Keadaan Darurat

	05.02.01
	Penanganan Keadaan Darurat
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kasi Pemerintahan
	88.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	•  Sub Bidang Keadaan Mendesak

	05.03.01
	Penanganan Keadaan Mendesak
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	12 Bln
	Kaur TU dan Umum
	80.000.000,00
	DDS
	Swakelola

	JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK:
	268.000.000,00
	

	TOTAL KESELURUHAN RKP DESA T.A. 2027:
	6.267.000.000
	




LAMPIRAN DOKUMEN RKP DESA
DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2027

	DESA 		: BUNGKO
	KECAMATAN 	: KOTAMOBAGU SELATAN

	KAB/KOTA 	: KOTA KOTAMOBAGU
	PROVINSI 	: SULAWESI UTARA



	NO
	JENIS KEGIATAN
	SDGs
	LOKASI
	VOLUME
	SASARAN /
MANFAAT
	WAKTU
	PRAKIRAAN BIAYA
(RUPIAH)
	SUMBER DANA

	BIDANG 1. PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

	1.
	Pengadaan Printer dan Laptop
	9
	Bungko
	1 Paket
	Pemerintah Desa
	90 Hari
	65.000.000,00
	ADD/DDS

	2.
	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah
	11
	Bungko
	1 Unit
	Pemerintah Desa
	10 Hari
	23.000.000,00
	ADD/DDS

	3.
	Pengadaan Meubelair Balai Desa
	16
	Bungko
	1 Paket
	Pemerintah Desa
	20 Hari
	45.000.000,00
	ADD/DDS

	4.
	Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor Desa
	11
	Bungko
	1 Unit
	Pemerintah Desa
	120 Hari
	35.000.000,00
	ADD

	5.
	Pengadaan Meubelair Kantor Desa
	16
	Bungko
	1 Paket
	Pemerintah Desa
	30 Hari
	75.000.000,00
	ADD

	6.
	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa
	16
	Bungko
	1 Paket
	Pemerintah Desa
	90 Hari
	500.000.000,00
	ADD

	7.
	Sistem Informasi Demografi Desa
	17
	Bungko
	1 Thn
	Pemerintah Desa
	30 Hari
	55.000.000,00
	ADD

	BIDANG 2. PEMBANGUNAN DESA

	1.
	Pengelolaan Persampahan/Pengadaan Mesin Pencacah Sampah
	12
	Desa Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	68.000.000,00
	ADD/DDS

	2.
	Bantuan RTLH
	1
	Dusun 1-3
	5 Unit
	Masyarakat
	120 Hari
	50.000.000,00
	ADD/DDS

	3.
	Penampungan Air Bersih untuk Masyarakat
	6
	Bungko
	3 Unit
	Masyarakat
	120 Hari
	90.000.000,00
	ADD

	4.
	Penambahan Meubelair Posyandu
	3
	Desa Bungko
	50 Unit
	Masyarakat
	90 Hari
	50.000.000,00
	ADD

	5.
	Pengadaan Laptop, Printer dan Speaker Wireless Posyandu
	3
	Desa Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	30 Hari
	30.000.000,00
	ADD

	6.
	Pengadaan Seragam Posyandu dan Kader TRIBINA
	3
	Desa Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	30 Hari
	20.000.000,00
	ADD

	7.
	Perbaikan Lampu Jalan/Penerangan Solar Cell
	7
	Dusun 1-3
	30 Unit
	Masyarakat
	120 Hari
	300.000.000,00
	ADD

	8.
	Lampu Penerangan Jalan Raya, Lorong & Lapangan
	7
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	600.000.000,00
	ADD

	9.
	Pemanfaatan Lapangan Dusun I sebagai tempat usaha jualan UKM
	8
	Dusun 1
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	50.000.000,00
	ADD

	10.
	Bantuan Pendidikan Siswa Miskin (SD-Kuliah)
	4
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	55.000.000,00
	ADD/DDS

	11.
	Pembuatan Taman Bermain Anak
	11
	Dusun 1
	1 Unit
	Masyarakat
	120 Hari
	100.000.000,00
	ADD

	12.
	Penambahan Sarana Halaman Posyandu
	3
	Dusun 1
	1 Unit
	Masyarakat
	120 Hari
	100.000.000,00
	ADD

	13.
	Zebra Cross di Tempat Umum
	11
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	30 Hari
	35.000.000,00
	ADD

	14.
	Paving Block/Rabat Beton
	9
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	200.000.000,00
	ADD/DDS

	15.
	Drainase di Tiap Paving Block/Rabat Beton Desa Bungko
	6
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	400.000.000,00
	ADD/DDS

	16.
	Pemeliharaan Jl. Lorong Masjid Al-Hikmah
	9
	Dusun 2
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	150.000.000,00
	ADD/DDS

	17.
	Pembuatan Drainase Lingkungan
	6
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	300.000.000,00
	ADD/DDS

	18.
	Pembersihan Selokan/Drainase
	6
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	100.000.000,00
	DDS

	19.
	Pembangunan Talud
	13
	Dusun 1-2
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	250.000.000,00
	ADD/DDS

	20.
	Pengadaan Kompos Bag
	12
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	50.000.000,00
	ADD/DDS

	21.
	Pengadaan Lahan untuk Gerai Koperasi Desa Merah Putih
	8
	Desa Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	-
	-

	22.
	Pembuatan Bak Penampungan Air Lokasi Lapangan Dusun II
	6
	Dusun 2
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	50.000.000,00
	ADD

	23.
	Penanaman Rumput Area luar Garis Lapangan Dusun II
	15
	Dusun 2
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	50.000.000,00
	ADD

	24.
	Pembangunan Pagar Lapangan lokasi Afzal Kost
	11
	Dusun 2
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	88.000.000,00
	ADD

	25.
	Pembukaan Jalan lokasi Ponpes Tembusan PBI (Pengerasan)
	9
	Dusun I
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	200.000.000,00
	ADD

	26.
	Pembuatan Lampu Tiang Penerangan Jalan Melengkung
	7
	Desa Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	220.000.000,00
	ADD

	BIDANG 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

	1.
	Peningkatan Masjid Al-Hikmah
	16
	Bungko
	1 Unit
	Masyarakat
	90 Hari
	145.000.000,00
	ADD

	2.
	Pembentukan Pengurus BTM
	16
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	30 Hari
	12.000.000,00
	ADD

	3.
	Pembangunan Plat Beton Lingkar Lapangan Dusun II/Trotoar
	11
	Dusun 1-2
	2 Unit
	Masyarakat
	90 Hari
	250.000.000,00
	ADD

	4.
	Paving Halaman Belakang Masjid Al-Hikmah
	16
	Dusun 2
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	800.000.000,00
	ADD

	5.
	Pemeliharaan Masjid Dusun 1, 2 dan 3
	16
	Dusun 1-3
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	500.000.000,00
	ADD

	6.
	Renovasi Tempat Wudhu Masjid Hidayatullah
	6
	Dusun 2
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	250.000.000,00
	ADD

	7.
	Tanah Pilihan dan Penanaman Rumput Lapangan Dusun II, Lampu Lingkar Lapangan, WC
	11
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	320.000.000,00
	ADD

	8.
	Pembersihan dan Pembenahan Lapangan Dusun I
	3
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	100.000.000,00
	ADD

	9.
	Pemasangan Meteran Listrik Lapangan Dusun II
	7
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	30 Hari
	10.000.000,00
	ADD

	10.
	Pemeliharaan Poskamling
	16
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	30 Hari
	50.000.000,00
	ADD

	11.
	Poskamling Perbatasan Bungko-Mocil
	16
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	50.000.000,00
	ADD

	12.
	Pelatihan Lisensi Pelatih Sepak Bola
	3
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	90 Hari
	20.000.000,00
	ADD

	13.
	Perluasan Lapangan Dusun II
	3
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	400.000.000,00
	ADD

	14.
	Operasional Pemeliharaan Rumput Lapangan Dusun II
	3
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	50.000.000,00
	ADD

	15.
	Pengadaan Kipas Angin Musholla An-Nisa
	16
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	30 Hari
	5.000.000,00
	ADD

	16.
	Pembangunan Lanjutan Lapangan Dusun II
	11
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	120 Hari
	600.000.000,00
	ADD

	BIDANG 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	1.
	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa terkait Naskah Dinas/Pengarsipan Dokumen
	16
	Bungko
	1 Paket
	Pemerintah dan Kelembagaan Desa
	LS
	20.000.000,00
	ADD

	2.
	Peningkatan Kapasitas Kader TRIBINA
	3
	Bungko
	1 Paket
	Kelembagaan Desa
	LS
	30.000.000,00
	ADD/DDS

	3.
	Pelatihan Servis Elektronik
	8
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	LS
	15.000.000,00
	ADD/DDS

	4.
	Pelatihan Profesi Advokat
	16
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	LS
	25.000.000,00
	ADD/DDS

	5.
	Pelatihan Alat Berat
	8
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	LS
	50.000.000,00
	ADD/DDS

	6.
	Peningkatan Kapasitas PKK
	5
	Bungko
	1 Paket
	Kelembagaan Desa
	LS
	12.000.000,00
	ADD/DDS

	7.
	Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian
	2
	Bungko
	1 Paket
	Masyarakat
	LS
	33.000.000,00
	ADD/DDS

	8.
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Sangadi dan Perangkat
	16
	Bungko
	1 Paket
	Pemdes dan Kelembagaan Desa
	LS
	200.000.000,00
	ADD

	9.
	Peningkatan Kader dalam pengelolaan Posyandu
	3
	Bungko
	1 Keg
	Kader
	LS
	20.000.000,00
	ADD

	10.
	Bimtek Peningkatan Kapasitas BPD
	16
	Bungko
	1 Paket
	BPD
	LS
	240.000.000,00
	ADD

	TOTAL PRAKIRAAN BIAYA USULAN DU-RKP DESA 2027:
	8.611.000.000,00
	



	Mengetahui,
Sangadi Desa Bungko,




AMINULAH PAPUTUNGAN
	Bungko, Agustus 2026
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
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