PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN PEMERINTAH DESA BUNGKO ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― DOKUMEN UTAMA & LAMPIRAN RESMI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2027 DAN DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) DESA BUNGKO SANGADI / KEPALA DESA; AMINULAH PAPUTUNGAN. KETUA BPD; ERICK ALVAYEIT PAPUTUNGAN, AMd. SEKRETARIS DESA / KETUA TIM; FIKKY AGUSTIAN POTABUGA. SISTEM PERENCANAAN; APLIKASI SISKEUDES & PERMENDAGRI NO. 114/2014. KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN ― KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2027

KATA PENGANTAR SANGADI BUNGKO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2027

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2027 ini dapat diselesaikan dan ditetapkan sesuai jadwal yang ditentukan.

RKP Desa Tahun Anggaran 2027 ini merupakan penjabaran operasional tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), yang memuat kerangka kebijakan pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta prakiraan pagu indikatif pendapatan dan belanja desa. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui rangkaian Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Fokus utama pembangunan Desa Bungko pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur permukiman perdesaan, penanganan stunting dan layanan posyandu prima, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan ketahanan pangan, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat dan bencana.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penyusun RKP Desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPM, Karang Taruna, Linmas), serta seluruh lapisan masyarakat Desa Bungko atas dedikasi, aspirasi, dan kontribusi nyata dalam penyusunan dokumen perencanaan ini.

Semoga dokumen RKP Desa Bungko Tahun Anggaran 2027 ini dapat menjadi pedoman yang kokoh dalam mewujudkan Desa Bungko yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Bungko,   September 2026
Sangadi Desa Bungko,




AMINULAH PAPUTUNGAN

REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA BUNGKO TAHUN ANGGARAN 2027

| KODE | BIDANG PENYELENGGARAAN & PEMBANGUNAN | TOTAL PRAKIRAAN BIAYA (RP) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 2.216.000.000,00 |
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 3.677.000.000,00 |
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 1.525.000.000,00 |
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 1.581.000.000,00 |
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak | 268.000.000,00 |
| TOTAL | JUMLAH KESELURUHAN RKP DESA T.A. 2027 | 9.267.000.000,00 |

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BUNGKO
TAHUN ANGGARAN 2027

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Bungko, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2027 ini telah dibahas, disepakati, dan disahkan secara resmi oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Ditetapkan di : Bungko
Pada tanggal :    September 2026

| Menyetujui, Ketua BPD Desa Bungko, ERICK ALVAYEIT PAPUTUNGAN, AMd | Penyusun / Verifikator, Sekretaris Desa Bungko, FIKKY AGUSTIAN POTABUGA |
| --- | --- |
| Mengesahkan & Menetapkan, Sangadi Desa Bungko, AMINULAH PAPUTUNGAN |  |

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2027

| Desa : Pemerintah Desa Bungko | Kecamatan : Kecamatan Kotamobagu Selatan |
| --- | --- |
| Kab./Kota : Kota Kotamobagu | Provinsi : Provinsi Sulawesi Utara |

| KD | BIDANG / SUB BIDANG / JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | SASARAN / MANFAAT | WAKTU | RENCANA PELAKSANA | PRAKIRAAN BIAYA (RUPIAH) | SUMBER DANA | POLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Bungko | 1 Thn | Sangadi | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 84.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Bungko | 1 Thn | Perangkat Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 400.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Bungko | 1 Thn | Perangkat Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 35.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Bungko | 1 Thn | Perangkat Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 350.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | Bungko | 1 Thn | BPD | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 82.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Bungko | 1 Thn | BPD | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 87.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Bungko | 1 Thn | Ketua RT | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 55.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Bungko | 1 Thn | Perangkat Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 33.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 01.01.09 | Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan BPD | Bungko | 7 Org | BPD | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 15.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 250.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.02.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 98.000.000,00 | ADD | Kerjasama Pihak Ketiga |
| 01.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 220.000.000,00 | ADD | Kerjasama Pihak Ketiga |
| 01.02.04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung/Sekretariat BPD | Bungko | 1 Paket | BPD | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 15.000.000,00 | ADD | Kerjasama Pihak Ketiga |
| • Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 25.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 25.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.03.03 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 20.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.03.04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 20.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 20.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 23.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 23.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 33.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 25.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.05 | Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 17.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 33.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 26.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa & Masy. | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 23.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.04.11 | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Lomba Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Pertanahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 30.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.05.02 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | Bungko | 1 Thn | Masyarakat Miskin | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 35.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.05.03 | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 26.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 01.05.04 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: |  |  |  |  |  |  | 2.216.000.000,00 |  |  |
| 02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Sub Bidang Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Bungko | 1 Thn | Guru PAUD | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 33.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.01.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Bungko | 1 Thn | PAUD | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 21.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.01.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 65.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.01.04 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 45.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.01.05 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | Bungko | 1 Thn | Masyarakat Desa | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 350.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 100.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.01.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 98.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Bungko | 1 Thn | Pengelola Perpustakaan | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 6.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.01.09 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | Bungko | 1 Thn | Siswa Miskin Berprestasi | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 25.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Kesehatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb) | Bungko | 1 Paket | Kader Kesehatan | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 12.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | Bungko | 1 Paket | Kader Posyandu | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 230.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat & Kader | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 15.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Bungko | 1 Paket | LINMAS | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 12.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.02.05 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Bungko | 1 Thn | Kader BKB | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 12.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.02.06 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 25.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.02.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **) | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 150.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.02.08 | Penyediaan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Bungko | 1 Paket | KPM | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 18.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 55.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 55.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 50.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.04 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat Desa | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 50.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.05 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 55.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.03.06 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 37.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 34.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.08 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 230.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 320.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 250.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.03.11 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 35.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.03.12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 10.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Kawasan Pemukiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.04.01 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT)/Turap | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 3 Bln | Kasi Kesejahteraan | 55.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.02 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Bungko | 1 Paket | Masyarakat Miskin | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 80.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.03 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll | Bungko | 1 Paket | Lansia & Stunting | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 120.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.04 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 38.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.05 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 135.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.06 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 55.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | Kasi Kesejahteraan | 30.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.04.08 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 120.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 58.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.04.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 155.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 230.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 02.04.12 | Pengadaan Gerobak/Kendaraan Pengangkut Sampah | Bungko | 1 Unit | Masyarakat | 3 Bulan | Kasi Pemerintahan | 65.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.01 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | Bungko | 1 Keg | Masyarakat | 3 Bulan | Kasi Pemerintahan | 15.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.05.02 | Pembangunan/Pemeliharaan Plesengan Sungai/Talud | Bungko | 1 Keg | Masyarakat | 3 Bln | Kasi Kesejahteraan | 126.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.06.01 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 5.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 02.06.02 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| JUMLAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA: |  |  |  |  |  |  | 3.677.000.000,00 |  |  |
| 03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | Bungko | 1 Paket | Linmas & Masyarakat | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 80.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | Bungko | 1 Paket | Linmas | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.01.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | Bungko | 1 Paket | Linmas | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.01.04 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin | Bungko | 1 Paket | Aparatur Desa & Masy. | 1 Thn | Kasi Pelayanan | 45.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.01.05 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 23.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.01.06 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Personil Satlinmas/Hansip | Bungko | 1 Paket | LINMAS | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 100.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02.01 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya dll) | Bungko | 1 Thn | Masyarakat | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 25.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.02.02 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 55.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 225.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.02.04 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Pemuka Agama (Imam/Pegawai Syar'i/Pendeta dll) | Bungko | 1 Paket | Imam & Pegawai Syar'i | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 165.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.02.05 | Penyediaan Honorarium/Insentif/Dana Operasional Guru Mengaji Dan Guru Sekolah Minggu | Bungko | 1 Paket | Guru Mengaji | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 35.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.02.06 | Pengadaan Bahan/Barang/Sarana Prasarana Kegiatan Kemasyarakatan | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 3 Bln | Kaur Perencanaan | 15.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | Bungko | 1 Paket | Pemuda & Karang Taruna | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.03.02 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | Bungko | 1 Paket | Karang Taruna & Masy. | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.03.03 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 56.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.03.04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Kesejahteraan | 550.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.03.05 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | Bungko | 1 Paket | Karang Taruna | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 30.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.04.01 | Pembinaan Lembaga Adat | Bungko | 1 Paket | Lembaga Adat | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 18.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.04.02 | Pembinaan PKK | Bungko | 1 Paket | PKK | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 58.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 03.04.03 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Bungko | 1 Paket | Lembaga Kemasyarakatan | 12 Bln | Kaur Perencanaan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN: |  |  |  |  |  |  | 1.525.000.000,00 |  |  |
| 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 55.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat Desa | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 66.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.02.02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 55.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 120.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.02.04 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | Bungko | 1 Paket | Petani | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 04.02.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Bungko | 150 Meter | Masyarakat | 20 Hari | Kasi Kesejahteraan | 150.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.02.06 | Pembenihan Tanaman Pangan | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 1 Thn | Kasi Pemerintahan | 35.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 04.02.07 | Bantuan Pertanian Dan Perkebunan (Peralatan, Bibit, Pupuk, Pestisida dll) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 3 Bln | Kasi Pelayanan | 120.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.02.08 | Pengadaan Bibit/Induk Ternak Dan Pakan Ternak | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 3 Bln | Kasi Pelayanan | 88.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.02.09 | Penyuluhan Bagi Petani dan Peternak | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 1 Thn | Kaur TU dan Umum | 23.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Bungko | 1 Paket | Sangadi | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 60.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 04.03.02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Bungko | 1 Paket | Perangkat Desa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 226.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 04.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | Bungko | 1 Paket | BPD | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 336.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| • Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Bungko | 1 Paket | Pemberdayaan Perempuan | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 19.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 04.04.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | Bungko | 1 Paket | Kader Perlindungan Anak | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 19.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 04.04.03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | Bungko | 1 Paket | Penyandang Difable | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 22.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| 04.04.04 | Penyediaan Insentif PIK-R | Bungko | 1 Paket | PIK-R | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 4.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.05.01 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 156.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.06.01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 25.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.06.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg Dilaksanakan oleh Pemdes) | Bungko | 1 Paket | Pengurus BUMDesa | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 17.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.07.01 | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 80.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| 04.07.02 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | Bungko | 1 Paket | Kelompok UMKM | 12 Bln | Kasi Pelayanan | 18.000.000,00 | ADD | Swakelola |
| JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: |  |  |  |  |  |  | 1.581.000.000 |  |  |
| 05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • Sub Bidang Penanggulangan Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.01 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 100.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Keadaan Darurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.02.01 | Penanganan Keadaan Darurat | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kasi Pemerintahan | 88.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| • Sub Bidang Keadaan Mendesak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bln | Kaur TU dan Umum | 80.000.000,00 | DDS | Swakelola |
| JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK: |  |  |  |  |  |  | 268.000.000,00 |  |  |
| TOTAL KESELURUHAN RKP DESA T.A. 2027: |  |  |  |  |  |  | 6.267.000.000 |  |  |

LAMPIRAN DOKUMEN RKP DESA
DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2027

| DESA : BUNGKO | KECAMATAN : KOTAMOBAGU SELATAN |
| --- | --- |
| KAB/KOTA : KOTA KOTAMOBAGU | PROVINSI : SULAWESI UTARA |

| NO | JENIS KEGIATAN | SDGs | LOKASI | VOLUME | SASARAN / MANFAAT | WAKTU | PRAKIRAAN BIAYA (RUPIAH) | SUMBER DANA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIDANG 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pengadaan Printer dan Laptop | 9 | Bungko | 1 Paket | Pemerintah Desa | 90 Hari | 65.000.000,00 | ADD/DDS |
| 2. | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah | 11 | Bungko | 1 Unit | Pemerintah Desa | 10 Hari | 23.000.000,00 | ADD/DDS |
| 3. | Pengadaan Meubelair Balai Desa | 16 | Bungko | 1 Paket | Pemerintah Desa | 20 Hari | 45.000.000,00 | ADD/DDS |
| 4. | Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor Desa | 11 | Bungko | 1 Unit | Pemerintah Desa | 120 Hari | 35.000.000,00 | ADD |
| 5. | Pengadaan Meubelair Kantor Desa | 16 | Bungko | 1 Paket | Pemerintah Desa | 30 Hari | 75.000.000,00 | ADD |
| 6. | Pemeliharaan Gedung Kantor Desa | 16 | Bungko | 1 Paket | Pemerintah Desa | 90 Hari | 500.000.000,00 | ADD |
| 7. | Sistem Informasi Demografi Desa | 17 | Bungko | 1 Thn | Pemerintah Desa | 30 Hari | 55.000.000,00 | ADD |
| BIDANG 2. PEMBANGUNAN DESA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pengelolaan Persampahan/Pengadaan Mesin Pencacah Sampah | 12 | Desa Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 68.000.000,00 | ADD/DDS |
| 2. | Bantuan RTLH | 1 | Dusun 1-3 | 5 Unit | Masyarakat | 120 Hari | 50.000.000,00 | ADD/DDS |
| 3. | Penampungan Air Bersih untuk Masyarakat | 6 | Bungko | 3 Unit | Masyarakat | 120 Hari | 90.000.000,00 | ADD |
| 4. | Penambahan Meubelair Posyandu | 3 | Desa Bungko | 50 Unit | Masyarakat | 90 Hari | 50.000.000,00 | ADD |
| 5. | Pengadaan Laptop, Printer dan Speaker Wireless Posyandu | 3 | Desa Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 30 Hari | 30.000.000,00 | ADD |
| 6. | Pengadaan Seragam Posyandu dan Kader TRIBINA | 3 | Desa Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 30 Hari | 20.000.000,00 | ADD |
| 7. | Perbaikan Lampu Jalan/Penerangan Solar Cell | 7 | Dusun 1-3 | 30 Unit | Masyarakat | 120 Hari | 300.000.000,00 | ADD |
| 8. | Lampu Penerangan Jalan Raya, Lorong & Lapangan | 7 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 600.000.000,00 | ADD |
| 9. | Pemanfaatan Lapangan Dusun I sebagai tempat usaha jualan UKM | 8 | Dusun 1 | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 50.000.000,00 | ADD |
| 10. | Bantuan Pendidikan Siswa Miskin (SD-Kuliah) | 4 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 55.000.000,00 | ADD/DDS |
| 11. | Pembuatan Taman Bermain Anak | 11 | Dusun 1 | 1 Unit | Masyarakat | 120 Hari | 100.000.000,00 | ADD |
| 12. | Penambahan Sarana Halaman Posyandu | 3 | Dusun 1 | 1 Unit | Masyarakat | 120 Hari | 100.000.000,00 | ADD |
| 13. | Zebra Cross di Tempat Umum | 11 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 30 Hari | 35.000.000,00 | ADD |
| 14. | Paving Block/Rabat Beton | 9 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 200.000.000,00 | ADD/DDS |
| 15. | Drainase di Tiap Paving Block/Rabat Beton Desa Bungko | 6 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 400.000.000,00 | ADD/DDS |
| 16. | Pemeliharaan Jl. Lorong Masjid Al-Hikmah | 9 | Dusun 2 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 150.000.000,00 | ADD/DDS |
| 17. | Pembuatan Drainase Lingkungan | 6 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 300.000.000,00 | ADD/DDS |
| 18. | Pembersihan Selokan/Drainase | 6 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 100.000.000,00 | DDS |
| 19. | Pembangunan Talud | 13 | Dusun 1-2 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 250.000.000,00 | ADD/DDS |
| 20. | Pengadaan Kompos Bag | 12 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 50.000.000,00 | ADD/DDS |
| 21. | Pengadaan Lahan untuk Gerai Koperasi Desa Merah Putih | 8 | Desa Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | - | - |
| 22. | Pembuatan Bak Penampungan Air Lokasi Lapangan Dusun II | 6 | Dusun 2 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 50.000.000,00 | ADD |
| 23. | Penanaman Rumput Area luar Garis Lapangan Dusun II | 15 | Dusun 2 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 50.000.000,00 | ADD |
| 24. | Pembangunan Pagar Lapangan lokasi Afzal Kost | 11 | Dusun 2 | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 88.000.000,00 | ADD |
| 25. | Pembukaan Jalan lokasi Ponpes Tembusan PBI (Pengerasan) | 9 | Dusun I | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 200.000.000,00 | ADD |
| 26. | Pembuatan Lampu Tiang Penerangan Jalan Melengkung | 7 | Desa Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 220.000.000,00 | ADD |
| BIDANG 3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Peningkatan Masjid Al-Hikmah | 16 | Bungko | 1 Unit | Masyarakat | 90 Hari | 145.000.000,00 | ADD |
| 2. | Pembentukan Pengurus BTM | 16 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 30 Hari | 12.000.000,00 | ADD |
| 3. | Pembangunan Plat Beton Lingkar Lapangan Dusun II/Trotoar | 11 | Dusun 1-2 | 2 Unit | Masyarakat | 90 Hari | 250.000.000,00 | ADD |
| 4. | Paving Halaman Belakang Masjid Al-Hikmah | 16 | Dusun 2 | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 800.000.000,00 | ADD |
| 5. | Pemeliharaan Masjid Dusun 1, 2 dan 3 | 16 | Dusun 1-3 | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 500.000.000,00 | ADD |
| 6. | Renovasi Tempat Wudhu Masjid Hidayatullah | 6 | Dusun 2 | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 250.000.000,00 | ADD |
| 7. | Tanah Pilihan dan Penanaman Rumput Lapangan Dusun II, Lampu Lingkar Lapangan, WC | 11 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 320.000.000,00 | ADD |
| 8. | Pembersihan dan Pembenahan Lapangan Dusun I | 3 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 100.000.000,00 | ADD |
| 9. | Pemasangan Meteran Listrik Lapangan Dusun II | 7 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 30 Hari | 10.000.000,00 | ADD |
| 10. | Pemeliharaan Poskamling | 16 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 30 Hari | 50.000.000,00 | ADD |
| 11. | Poskamling Perbatasan Bungko-Mocil | 16 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 50.000.000,00 | ADD |
| 12. | Pelatihan Lisensi Pelatih Sepak Bola | 3 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 90 Hari | 20.000.000,00 | ADD |
| 13. | Perluasan Lapangan Dusun II | 3 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 400.000.000,00 | ADD |
| 14. | Operasional Pemeliharaan Rumput Lapangan Dusun II | 3 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 50.000.000,00 | ADD |
| 15. | Pengadaan Kipas Angin Musholla An-Nisa | 16 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 30 Hari | 5.000.000,00 | ADD |
| 16. | Pembangunan Lanjutan Lapangan Dusun II | 11 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | 120 Hari | 600.000.000,00 | ADD |
| BIDANG 4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa terkait Naskah Dinas/Pengarsipan Dokumen | 16 | Bungko | 1 Paket | Pemerintah dan Kelembagaan Desa | LS | 20.000.000,00 | ADD |
| 2. | Peningkatan Kapasitas Kader TRIBINA | 3 | Bungko | 1 Paket | Kelembagaan Desa | LS | 30.000.000,00 | ADD/DDS |
| 3. | Pelatihan Servis Elektronik | 8 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | LS | 15.000.000,00 | ADD/DDS |
| 4. | Pelatihan Profesi Advokat | 16 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | LS | 25.000.000,00 | ADD/DDS |
| 5. | Pelatihan Alat Berat | 8 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | LS | 50.000.000,00 | ADD/DDS |
| 6. | Peningkatan Kapasitas PKK | 5 | Bungko | 1 Paket | Kelembagaan Desa | LS | 12.000.000,00 | ADD/DDS |
| 7. | Pelatihan Pengelolaan Hasil Pertanian | 2 | Bungko | 1 Paket | Masyarakat | LS | 33.000.000,00 | ADD/DDS |
| 8. | Bimtek Peningkatan Kapasitas Sangadi dan Perangkat | 16 | Bungko | 1 Paket | Pemdes dan Kelembagaan Desa | LS | 200.000.000,00 | ADD |
| 9. | Peningkatan Kader dalam pengelolaan Posyandu | 3 | Bungko | 1 Keg | Kader | LS | 20.000.000,00 | ADD |
| 10. | Bimtek Peningkatan Kapasitas BPD | 16 | Bungko | 1 Paket | BPD | LS | 240.000.000,00 | ADD |
| TOTAL PRAKIRAAN BIAYA USULAN DU-RKP DESA 2027: |  |  |  |  |  |  | 8.611.000.000,00 |  |

| Mengetahui, Sangadi Desa Bungko, AMINULAH PAPUTUNGAN | Bungko, Agustus 2026 Ketua Tim Penyusun RKP Desa, FIKKY AGUSTIAN POTABUGA |
| --- | --- |